## RESUMEN RUTA
PLAN DE RUTA – MANTENIMIENTO AMBULANCIAS AIRPLAN 2026 – 2027
Ruta de vehículo de reemplazo: Quibdó → Corozal → Montería → Carepa → Medellín → Rionegro
Placa | Sede / Aeropuerto | Ventana Semestre 1 (2026) | Novedades Críticas | Estado
OJG 629 | Quibdo - El Carano | 9-15 Mar 2026 | A/A no enfria ¦ Aceite hidraulico bajo | Correctivo/Prev.
MOU 057 | Corozal - Las Brujas | 16-22 Mar 2026 | Bateria regular ¦ Puertas descuadradas | Correctivo/Prev.
OIL 657 | Monteria - Los Garzones | 23-29 Mar 2026 | Exhosto roto ¦ Pito fallando ¦ Cinturones | Correctivo
OJG 594 | Carepa - A. Roldan B. | 6-12 Abr 2026 | Tacometro descalibrado | Correctivo
OMH 169 | Medellin - Olaya Herrera | 20-26 Abr 2026 | CRITICO: Quema combustible / humo blanco | Correctivo CRITICO
OBE 862 | Rionegro - J.M. Cordova | 27 Abr-3 May 2026 | Sin fallas reportadas | Informativo
* El vehiculo de reemplazo sale desde Medellin hacia Quibdo y regresa por Corozal -> Monteria -> Carepa -> Medellin. Cada ventana corresponde a 1 semana de disponibilidad.

## ORDEN DE TRABAJO
ORDEN DE TRABAJO – PROXIMO MANTENIMIENTO ¦ AMBULANCIAS AIRPLAN 2026
Gantt por procedimiento ¦ Verde=Semestral (6M) ¦ Azul=Anual (12M) ¦ Naranja=Bianual (24M+) ¦ Rojo=Correctivo
# | Sistema | Procedimiento | OJG 629 | MOU 057 | OIL 657 | OJG 594 | OMH 169 | OBE 862
|  |  | Quibdo 9-15 Mar 2026 | Corozal 16-22 Mar 2026 | Monteria 23-29 Mar 2026 | Carepa 6-12 Abr 2026 | Medellin 20-26 Abr 2026 | Rionegro 27 Abr-3 May 2026
PREVENTIVOS SEMESTRALES (cada 6 meses) – Se realizan en TODOS los vehiculos
1 | Motor | Cambio de aceite y filtro de aceite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
2 | Motor | Cambio filtro de aire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
3 | Motor | Revisión códigos de falla ECU | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
4 | Motor | Revisión funcionamiento aire acondicionado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
5 | Motor | Verificación mangueras y tuberías combustible | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
6 | Eléctrico | Verificación nivel electrolito batería | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
7 | Neumáticos | Calibración de llantas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
8 | Frenos | Verificación discos y pastillas de freno | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
9 | Frenos | Verificación bandas y tambores de freno | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
10 | Frenos | Verificación mangueras y tuberías de freno | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
11 | Frenos | Verificación y ajuste juego pedal de freno | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
12 | Carrocería | Verificar estado carrocería | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
PREVENTIVOS ANUALES (cada 12 meses) – Primer mantenimiento del ciclo
13 | Motor | Cambiar o limpiar filtro de aire motor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
14 | Motor | Cambiar refrigerante de motor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
15 | Motor | Reemplazo filtro de combustible | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
16 | Motor | Reemplazar líneas y mangueras combustible | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
17 | Motor | Revisar sistema de admisión de aire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
18 | Motor | Verificación sistema control emisiones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
19 | General | Revisión técnico-mecánica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
20 | Eléctrico | Alarmas sonoras | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
21 | Eléctrico | Barra de luces de emergencia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
22 | Eléctrico | Luces de emergencia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
23 | Eléctrico | Luces indicadoras y testigos de advertencia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
24 | Eléctrico | Luces principales | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
25 | Eléctrico | Medidores: temperatura, combustible, tacóm. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
26 | Eléctrico | Verificación cable encendido | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
27 | Eléctrico | Revisión sistema lavaparabrisas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
28 | Frenos | Cambiar fluido tanque reserva de frenos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
29 | Frenos | Revisión de pastas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
30 | Transmisión | Revisar y/o cambiar crucetas de cardan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
31 | Transmisión | Verificación-ajuste juego pedal embrague | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
32 | Suspensión | Alineación y balanceo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
33 | Suspensión | Balanceo de cuatro ruedas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
34 | Suspensión | Lubricación terminales, crucetas y suspensión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
35 | Suspensión | Revisar y/o cambiar amortiguadores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
36 | Suspensión | Revisión y lubricación rodamientos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
37 | Suspensión | Verificación sistema de suspensión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
38 | Suspensión | Verificación rótulas de suspensión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
PREVENTIVOS BIANUALES (24+ meses) – Solo primer ciclo
39 | Motor | Calibración de válvulas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
40 | Motor | Cambio de correa de distribución | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
41 | Motor | Cambio filtro de combustible (mayor) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
42 | Motor | Limpieza de inyectores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
43 | Motor | Verificación marcha mínima y gases | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
44 | Eléctrico | Verificación y ajuste avance de encendido | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
45 | Eléctrico | Revisar y/o reparar alternador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
46 | Eléctrico | Revisión y/o reparación motor de arranque | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
47 | Neumáticos | Cambio de llantas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
48 | Transmisión | Cambiar aceite caja de transferencia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
49 | Transmisión | Cambiar aceite diferencial trasero/delantero | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
50 | Transmisión | Cambiar aceite transmisión manual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
51 | Transmisión | Cambiar sellos de ejes de salida | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
CORRECTIVOS / NOVEDADES REPORTADAS – Solo al vehiculo afectado
C01 | Correctivo | Revision A/A (no enfria) | ✔
C02 | Correctivo | Revision nivel aceite hidraulico | ✔
C03 | Correctivo | Cambio de canecas | ✔
C04 | Correctivo | Revision y reemplazo bateria |  | ✔
C05 | Correctivo | Ajuste puertas descuadradas |  | ✔
C06 | Correctivo | Revision estado vidrios |  | ✔
C07 | Correctivo | Reparacion exhosto |  |  | ✔
C08 | Correctivo | Revision y reparacion pito |  |  | ✔
C09 | Correctivo | Revision hebillas cinturon |  |  | ✔
C10 | Correctivo | Calibracion tacometro |  |  |  | ✔
C11 | Correctivo | URGENTE: Diagnostico quema combustible / humo blanco |  |  |  |  | ✔
LEYENDA: |  |  | ✔ Semestral (6M) | ✔ Anual (12M) | ✔ Bianual (24M+) | ✔ Correctivo | No aplica

## OJG 629
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – AMBULANCIAS AIRPLAN
Placa: OJG 629 ¦ Sede: Quibdó ¦ Aeropuerto El Caraño ¦ Próximo mantenimiento: 9 – 22 Mar 2026
⚠ NOVEDADES REPORTADAS POR LA SEDE
Descripción de la Novedad
| Nivel de aceite hidráulico bajo | [5 empty] | Correctivo/Prev.
| Aire acondicionado no enfría | [5 empty] | Correctivo
| Cambio de canecas | [5 empty] | Preventivo
📅 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO – VISTA GANTT (VENTANAS DE 2 SEMANAS)
| Procedimiento de Mantenimiento | Sistema | Frecuencia | Semestre 1 2026-I 9-15 Mar 2026 | Semestre 2 2026-II 7-13 Sep 2026 | Semestre 3 2027-I 8-14 Mar 2027 | Semestre 4 2027-II 6-12 Sep 2027
MANTENIMIENTOS SEMESTRALES (cada 6 meses) – Se realizan en TODAS las visitas
| Cambio de aceite y filtro de aceite | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Cambio filtro de aire | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Revisión códigos de falla ECU | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Revisión funcionamiento aire acondicionado | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación mangueras y tuberías combustible | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación nivel electrolito batería | Eléctrico | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Calibración de llantas | Neumáticos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación discos y pastillas de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación bandas y tambores de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación mangueras y tuberías de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación y ajuste juego pedal de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificar estado carrocería | Carrocería | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
MANTENIMIENTOS ANUALES (cada 12 meses) – Se realizan en visitas Semestre 1 y 3
| Cambiar o limpiar filtro de aire motor | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Cambiar refrigerante de motor | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Reemplazo filtro de combustible | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Reemplazar líneas y mangueras combustible | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisar sistema de admisión de aire | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación sistema control emisiones | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión técnico-mecánica | General | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Alarmas sonoras | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Barra de luces de emergencia | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Luces de emergencia | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Luces indicadoras y testigos de advertencia | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Luces principales | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Medidores: temperatura, combustible, tacóm. | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación cable encendido | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión sistema lavaparabrisas | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Cambiar fluido tanque reserva de frenos | Frenos | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión de pastas | Frenos | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisar y/o cambiar crucetas de cardan | Transmisión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación-ajuste juego pedal embrague | Transmisión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Alineación y balanceo | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Balanceo de cuatro ruedas | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Lubricación terminales, crucetas y suspensión | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisar y/o cambiar amortiguadores | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión y lubricación rodamientos | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación sistema de suspensión | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación rótulas de suspensión | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
MANTENIMIENTOS BIANUALES (24+ meses) – Solo en primer semestre del ciclo
| Calibración de válvulas | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Cambio de correa de distribución | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Cambio filtro de combustible (mayor) | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Limpieza de inyectores | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Verificación marcha mínima y gases | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Verificación y ajuste avance de encendido | Eléctrico | Cada 24 meses | ✔
| Revisar y/o reparar alternador | Eléctrico | Cada 36 meses | ✔
| Revisión y/o reparación motor de arranque | Eléctrico | Cada 36 meses | ✔
| Cambio de llantas | Neumáticos | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar aceite caja de transferencia | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar aceite diferencial trasero/delantero | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar aceite transmisión manual | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar sellos de ejes de salida | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
LEYENDA
✔ Semestral (6M) – Realizado en cada visita
✔ Anual (12M) – Cada dos visitas (Sem 1 y 3)
✔ Bianual (24M+) – Solo primer ciclo
No aplica en esta visita

## MOU 057
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – AMBULANCIAS AIRPLAN
Placa: MOU 057 ¦ Sede: Corozal ¦ Aeropuerto Los Garzones / Las Brujas ¦ Próximo mantenimiento: 16 – 29 Mar 2026
⚠ NOVEDADES REPORTADAS POR LA SEDE
Descripción de la Novedad
| Batería en regular estado | [5 empty] | Correctivo/Prev.
| Puertas descuadradas | [5 empty] | Correctivo
| Vidrio en mal estado | [5 empty] | Correctivo
📅 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO – VISTA GANTT (VENTANAS DE 2 SEMANAS)
| Procedimiento de Mantenimiento | Sistema | Frecuencia | Semestre 1 2026-I 16-22 Mar 2026 | Semestre 2 2026-II 14-20 Sep 2026 | Semestre 3 2027-I 15-21 Mar 2027 | Semestre 4 2027-II 14-20 Sep 2027
MANTENIMIENTOS SEMESTRALES (cada 6 meses) – Se realizan en TODAS las visitas
| Cambio de aceite y filtro de aceite | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Cambio filtro de aire | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Revisión códigos de falla ECU | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Revisión funcionamiento aire acondicionado | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación mangueras y tuberías combustible | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación nivel electrolito batería | Eléctrico | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Calibración de llantas | Neumáticos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación discos y pastillas de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación bandas y tambores de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación mangueras y tuberías de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación y ajuste juego pedal de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificar estado carrocería | Carrocería | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
MANTENIMIENTOS ANUALES (cada 12 meses) – Se realizan en visitas Semestre 1 y 3
| Cambiar o limpiar filtro de aire motor | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Cambiar refrigerante de motor | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Reemplazo filtro de combustible | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Reemplazar líneas y mangueras combustible | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisar sistema de admisión de aire | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación sistema control emisiones | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión técnico-mecánica | General | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Alarmas sonoras | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Barra de luces de emergencia | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Luces de emergencia | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Luces indicadoras y testigos de advertencia | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Luces principales | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Medidores: temperatura, combustible, tacóm. | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación cable encendido | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión sistema lavaparabrisas | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Cambiar fluido tanque reserva de frenos | Frenos | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión de pastas | Frenos | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisar y/o cambiar crucetas de cardan | Transmisión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación-ajuste juego pedal embrague | Transmisión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Alineación y balanceo | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Balanceo de cuatro ruedas | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Lubricación terminales, crucetas y suspensión | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisar y/o cambiar amortiguadores | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión y lubricación rodamientos | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación sistema de suspensión | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación rótulas de suspensión | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
MANTENIMIENTOS BIANUALES (24+ meses) – Solo en primer semestre del ciclo
| Calibración de válvulas | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Cambio de correa de distribución | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Cambio filtro de combustible (mayor) | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Limpieza de inyectores | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Verificación marcha mínima y gases | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Verificación y ajuste avance de encendido | Eléctrico | Cada 24 meses | ✔
| Revisar y/o reparar alternador | Eléctrico | Cada 36 meses | ✔
| Revisión y/o reparación motor de arranque | Eléctrico | Cada 36 meses | ✔
| Cambio de llantas | Neumáticos | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar aceite caja de transferencia | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar aceite diferencial trasero/delantero | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar aceite transmisión manual | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar sellos de ejes de salida | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
LEYENDA
✔ Semestral (6M) – Realizado en cada visita
✔ Anual (12M) – Cada dos visitas (Sem 1 y 3)
✔ Bianual (24M+) – Solo primer ciclo
No aplica en esta visita

## OIL 657
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – AMBULANCIAS AIRPLAN
Placa: OIL 657 ¦ Sede: Montería ¦ Aeropuerto Los Garzones ¦ Próximo mantenimiento: 23 Mar – 5 Abr 2026
⚠ NOVEDADES REPORTADAS POR LA SEDE
Descripción de la Novedad
| Cambio de aceite por vencimiento | [5 empty] | Preventivo
| Falla en el pito | [5 empty] | Correctivo
| Exhosto roto | [5 empty] | Correctivo
| Hebillas de cinturón en mal estado | [5 empty] | Correctivo
📅 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO – VISTA GANTT (VENTANAS DE 2 SEMANAS)
| Procedimiento de Mantenimiento | Sistema | Frecuencia | Semestre 1 2026-I 23-29 Mar 2026 | Semestre 2 2026-II 21-27 Sep 2026 | Semestre 3 2027-I 22-28 Mar 2027 | Semestre 4 2027-II 21-27 Sep 2027
MANTENIMIENTOS SEMESTRALES (cada 6 meses) – Se realizan en TODAS las visitas
| Cambio de aceite y filtro de aceite | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Cambio filtro de aire | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Revisión códigos de falla ECU | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Revisión funcionamiento aire acondicionado | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación mangueras y tuberías combustible | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación nivel electrolito batería | Eléctrico | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Calibración de llantas | Neumáticos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación discos y pastillas de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación bandas y tambores de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación mangueras y tuberías de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación y ajuste juego pedal de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificar estado carrocería | Carrocería | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
MANTENIMIENTOS ANUALES (cada 12 meses) – Se realizan en visitas Semestre 1 y 3
| Cambiar o limpiar filtro de aire motor | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Cambiar refrigerante de motor | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Reemplazo filtro de combustible | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Reemplazar líneas y mangueras combustible | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisar sistema de admisión de aire | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación sistema control emisiones | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión técnico-mecánica | General | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Alarmas sonoras | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Barra de luces de emergencia | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Luces de emergencia | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Luces indicadoras y testigos de advertencia | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Luces principales | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Medidores: temperatura, combustible, tacóm. | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación cable encendido | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión sistema lavaparabrisas | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Cambiar fluido tanque reserva de frenos | Frenos | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión de pastas | Frenos | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisar y/o cambiar crucetas de cardan | Transmisión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación-ajuste juego pedal embrague | Transmisión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Alineación y balanceo | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Balanceo de cuatro ruedas | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Lubricación terminales, crucetas y suspensión | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisar y/o cambiar amortiguadores | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión y lubricación rodamientos | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación sistema de suspensión | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación rótulas de suspensión | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
MANTENIMIENTOS BIANUALES (24+ meses) – Solo en primer semestre del ciclo
| Calibración de válvulas | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Cambio de correa de distribución | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Cambio filtro de combustible (mayor) | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Limpieza de inyectores | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Verificación marcha mínima y gases | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Verificación y ajuste avance de encendido | Eléctrico | Cada 24 meses | ✔
| Revisar y/o reparar alternador | Eléctrico | Cada 36 meses | ✔
| Revisión y/o reparación motor de arranque | Eléctrico | Cada 36 meses | ✔
| Cambio de llantas | Neumáticos | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar aceite caja de transferencia | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar aceite diferencial trasero/delantero | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar aceite transmisión manual | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar sellos de ejes de salida | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
LEYENDA
✔ Semestral (6M) – Realizado en cada visita
✔ Anual (12M) – Cada dos visitas (Sem 1 y 3)
✔ Bianual (24M+) – Solo primer ciclo
No aplica en esta visita

## OJG 594
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – AMBULANCIAS AIRPLAN
Placa: OJG 594 ¦ Sede: Carepa ¦ Aeropuerto Antonio Roldán Betancourt ¦ Próximo mantenimiento: 6 – 19 Abr 2026
⚠ NOVEDADES REPORTADAS POR LA SEDE
Descripción de la Novedad
| Calibración de tacómetro | [5 empty] | Correctivo
| Cambio de aceite y filtros | [5 empty] | Preventivo
| Calibración de llantas | [5 empty] | Preventivo
| Alineación y balanceo | [5 empty] | Preventivo
📅 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO – VISTA GANTT (VENTANAS DE 2 SEMANAS)
| Procedimiento de Mantenimiento | Sistema | Frecuencia | Semestre 1 2026-I 6-12 Abr 2026 | Semestre 2 2026-II 5-11 Oct 2026 | Semestre 3 2027-I 5-11 Abr 2027 | Semestre 4 2027-II 4-10 Oct 2027
MANTENIMIENTOS SEMESTRALES (cada 6 meses) – Se realizan en TODAS las visitas
| Cambio de aceite y filtro de aceite | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Cambio filtro de aire | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Revisión códigos de falla ECU | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Revisión funcionamiento aire acondicionado | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación mangueras y tuberías combustible | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación nivel electrolito batería | Eléctrico | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Calibración de llantas | Neumáticos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación discos y pastillas de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación bandas y tambores de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación mangueras y tuberías de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación y ajuste juego pedal de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificar estado carrocería | Carrocería | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
MANTENIMIENTOS ANUALES (cada 12 meses) – Se realizan en visitas Semestre 1 y 3
| Cambiar o limpiar filtro de aire motor | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Cambiar refrigerante de motor | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Reemplazo filtro de combustible | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Reemplazar líneas y mangueras combustible | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisar sistema de admisión de aire | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación sistema control emisiones | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión técnico-mecánica | General | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Alarmas sonoras | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Barra de luces de emergencia | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Luces de emergencia | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Luces indicadoras y testigos de advertencia | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Luces principales | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Medidores: temperatura, combustible, tacóm. | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación cable encendido | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión sistema lavaparabrisas | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Cambiar fluido tanque reserva de frenos | Frenos | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión de pastas | Frenos | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisar y/o cambiar crucetas de cardan | Transmisión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación-ajuste juego pedal embrague | Transmisión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Alineación y balanceo | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Balanceo de cuatro ruedas | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Lubricación terminales, crucetas y suspensión | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisar y/o cambiar amortiguadores | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión y lubricación rodamientos | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación sistema de suspensión | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación rótulas de suspensión | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
MANTENIMIENTOS BIANUALES (24+ meses) – Solo en primer semestre del ciclo
| Calibración de válvulas | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Cambio de correa de distribución | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Cambio filtro de combustible (mayor) | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Limpieza de inyectores | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Verificación marcha mínima y gases | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Verificación y ajuste avance de encendido | Eléctrico | Cada 24 meses | ✔
| Revisar y/o reparar alternador | Eléctrico | Cada 36 meses | ✔
| Revisión y/o reparación motor de arranque | Eléctrico | Cada 36 meses | ✔
| Cambio de llantas | Neumáticos | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar aceite caja de transferencia | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar aceite diferencial trasero/delantero | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar aceite transmisión manual | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar sellos de ejes de salida | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
LEYENDA
✔ Semestral (6M) – Realizado en cada visita
✔ Anual (12M) – Cada dos visitas (Sem 1 y 3)
✔ Bianual (24M+) – Solo primer ciclo
No aplica en esta visita

## OMH 169
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – AMBULANCIAS AIRPLAN
Placa: OMH 169 ¦ Sede: Medellín ¦ Aeropuerto Olaya Herrera ¦ Próximo mantenimiento: 20 Abr – 3 May 2026
⚠ NOVEDADES REPORTADAS POR LA SEDE
Descripción de la Novedad
| Quema de combustible, humo blanco y fuerte olor a combustible | [5 empty] | Correctivo (Crítica)
📅 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO – VISTA GANTT (VENTANAS DE 2 SEMANAS)
| Procedimiento de Mantenimiento | Sistema | Frecuencia | Semestre 1 2026-I 20-26 Abr 2026 | Semestre 2 2026-II 19-25 Oct 2026 | Semestre 3 2027-I 19-25 Abr 2027 | Semestre 4 2027-II 19-25 Oct 2027
MANTENIMIENTOS SEMESTRALES (cada 6 meses) – Se realizan en TODAS las visitas
| Cambio de aceite y filtro de aceite | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Cambio filtro de aire | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Revisión códigos de falla ECU | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Revisión funcionamiento aire acondicionado | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación mangueras y tuberías combustible | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación nivel electrolito batería | Eléctrico | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Calibración de llantas | Neumáticos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación discos y pastillas de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación bandas y tambores de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación mangueras y tuberías de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación y ajuste juego pedal de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificar estado carrocería | Carrocería | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
MANTENIMIENTOS ANUALES (cada 12 meses) – Se realizan en visitas Semestre 1 y 3
| Cambiar o limpiar filtro de aire motor | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Cambiar refrigerante de motor | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Reemplazo filtro de combustible | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Reemplazar líneas y mangueras combustible | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisar sistema de admisión de aire | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación sistema control emisiones | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión técnico-mecánica | General | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Alarmas sonoras | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Barra de luces de emergencia | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Luces de emergencia | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Luces indicadoras y testigos de advertencia | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Luces principales | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Medidores: temperatura, combustible, tacóm. | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación cable encendido | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión sistema lavaparabrisas | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Cambiar fluido tanque reserva de frenos | Frenos | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión de pastas | Frenos | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisar y/o cambiar crucetas de cardan | Transmisión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación-ajuste juego pedal embrague | Transmisión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Alineación y balanceo | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Balanceo de cuatro ruedas | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Lubricación terminales, crucetas y suspensión | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisar y/o cambiar amortiguadores | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión y lubricación rodamientos | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación sistema de suspensión | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación rótulas de suspensión | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
MANTENIMIENTOS BIANUALES (24+ meses) – Solo en primer semestre del ciclo
| Calibración de válvulas | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Cambio de correa de distribución | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Cambio filtro de combustible (mayor) | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Limpieza de inyectores | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Verificación marcha mínima y gases | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Verificación y ajuste avance de encendido | Eléctrico | Cada 24 meses | ✔
| Revisar y/o reparar alternador | Eléctrico | Cada 36 meses | ✔
| Revisión y/o reparación motor de arranque | Eléctrico | Cada 36 meses | ✔
| Cambio de llantas | Neumáticos | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar aceite caja de transferencia | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar aceite diferencial trasero/delantero | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar aceite transmisión manual | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar sellos de ejes de salida | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
LEYENDA
✔ Semestral (6M) – Realizado en cada visita
✔ Anual (12M) – Cada dos visitas (Sem 1 y 3)
✔ Bianual (24M+) – Solo primer ciclo
No aplica en esta visita

## OBE 862
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – AMBULANCIAS AIRPLAN
Placa: OBE 862 ¦ Sede: Rionegro ¦ Aeropuerto José María Córdova ¦ Próximo mantenimiento: 27 Abr – 10 May 2026
⚠ NOVEDADES REPORTADAS POR LA SEDE
Descripción de la Novedad
| Sin fallas reportadas al momento | [5 empty] | Informativo
📅 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO – VISTA GANTT (VENTANAS DE 2 SEMANAS)
| Procedimiento de Mantenimiento | Sistema | Frecuencia | Semestre 1 2026-I 27 Abr-3 May 2026 | Semestre 2 2026-II 26 Oct-1 Nov 2026 | Semestre 3 2027-I 26 Abr-2 May 2027 | Semestre 4 2027-II 26 Oct-1 Nov 2027
MANTENIMIENTOS SEMESTRALES (cada 6 meses) – Se realizan en TODAS las visitas
| Cambio de aceite y filtro de aceite | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Cambio filtro de aire | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Revisión códigos de falla ECU | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Revisión funcionamiento aire acondicionado | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación mangueras y tuberías combustible | Motor | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación nivel electrolito batería | Eléctrico | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Calibración de llantas | Neumáticos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación discos y pastillas de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación bandas y tambores de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación mangueras y tuberías de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificación y ajuste juego pedal de freno | Frenos | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Verificar estado carrocería | Carrocería | Cada 6 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
MANTENIMIENTOS ANUALES (cada 12 meses) – Se realizan en visitas Semestre 1 y 3
| Cambiar o limpiar filtro de aire motor | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Cambiar refrigerante de motor | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Reemplazo filtro de combustible | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Reemplazar líneas y mangueras combustible | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisar sistema de admisión de aire | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación sistema control emisiones | Motor | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión técnico-mecánica | General | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Alarmas sonoras | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Barra de luces de emergencia | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Luces de emergencia | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Luces indicadoras y testigos de advertencia | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Luces principales | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Medidores: temperatura, combustible, tacóm. | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación cable encendido | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión sistema lavaparabrisas | Eléctrico | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Cambiar fluido tanque reserva de frenos | Frenos | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión de pastas | Frenos | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisar y/o cambiar crucetas de cardan | Transmisión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación-ajuste juego pedal embrague | Transmisión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Alineación y balanceo | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Balanceo de cuatro ruedas | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Lubricación terminales, crucetas y suspensión | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisar y/o cambiar amortiguadores | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Revisión y lubricación rodamientos | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación sistema de suspensión | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
| Verificación rótulas de suspensión | Suspensión | Cada 12 meses | ✔ |  | ✔
MANTENIMIENTOS BIANUALES (24+ meses) – Solo en primer semestre del ciclo
| Calibración de válvulas | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Cambio de correa de distribución | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Cambio filtro de combustible (mayor) | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Limpieza de inyectores | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Verificación marcha mínima y gases | Motor | Cada 24 meses | ✔
| Verificación y ajuste avance de encendido | Eléctrico | Cada 24 meses | ✔
| Revisar y/o reparar alternador | Eléctrico | Cada 36 meses | ✔
| Revisión y/o reparación motor de arranque | Eléctrico | Cada 36 meses | ✔
| Cambio de llantas | Neumáticos | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar aceite caja de transferencia | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar aceite diferencial trasero/delantero | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar aceite transmisión manual | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
| Cambiar sellos de ejes de salida | Transmisión | Cada 24 meses | ✔
LEYENDA
✔ Semestral (6M) – Realizado en cada visita
✔ Anual (12M) – Cada dos visitas (Sem 1 y 3)
✔ Bianual (24M+) – Solo primer ciclo
No aplica en esta visita